## Hoja1
Tareas | Fechas previstas de finalización | Tiempo dedicado, en horas | Porcentaje individual realizado a fecha de entrega | Porcentaje realizado a fecha de entrega
Busqueda de información | 2024-12-11 | 13h | 11.5% | 70%
Conexión mediante ssh | 2024-11-13 | 35 min | 5% | 100%
Completar Nagios con pluggins | 2024-11-13 | 2h 30 min | 0% | 80%
Creación de plantillas (host,servidores,contactos,..) | 2024-11-27 | 1h 30 min | 0% | 100%
Conectar Nagios con Crowdsec | 2024-12-11 | 1h 30 min | 15% | 40%
Prueba de adición de hosts en Nagios | 2024-11-13 | 2h | 0% | 100%
Instalación de CrowdSec en el laboratorio | 2024-11-27 | 30 min | 40% | 100%
Comprobación de generación de logs e implementación en la BD | 2024-12-08 | 2h y 30 min | 20% | 70%
Creación de base de datos (mariaDB) | 2024-11-27 | 2h | 40% | 100%
Conexión entre la BD-Nagios | 2024-12-04 | 1h y 30 min | 5% | 20%
Añadir los servidor DNS y Web a Nagios | 2024-12-11 | 1h | 20% | 50% | Dependemos del equipo de sistemas
Conectar CrowdSec con Mikrotik | 2024-12-11 | 2h | 40% | 50% | Dependemos del equipo de perímetro
Investigación, instalación y pruebas con Grafana | 2024-12-18 | 1h | 10% | 20%